МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЖАНИЦКИЙ  РАЙОН»

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от 29.01.2024 г. № 45

р.п. Бежаницы

Об оказании содействия избирательным комиссиям на территории

муниципального образования «Бежаницкий район» в организации подготовки

и проведения выборов Президента Российской Федерации 15 – 17 марта 2024 г.

В целях оказания содействия территориальной и участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий на территории муниципального образования «Бежаницкий район» в период подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации (далее по тексту – выборы), в соответствии с п. 16 ст. 20  Федерального Закона  от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской области, Администрация Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по оказанию организационно-технического и иного необходимого содействия избирательным комиссиям на территории муниципального образования «Бежаницкий район» в период подготовки и проведения выборов и утвердить ее состав  (приложение 1).

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации с 15 по 17 марта 2024 года на территории Бежаницкого района Псковской области (приложение 2).

3. Членам рабочей группы безвозмездно, в соответствии с их служебными обязанностями, оказывать содействие территориальной и участковым избирательным комиссиям  в предоставлении помещений, транспорта, средств связи, технического оборудования, обеспечения охраны помещений для голосования, поддержании в техническом состоянии электролиний, линий связи и дорог, обеспечения общественного порядка, безопасности и предотвращения противоправных действий,  организации медицинского, торгового и культурного обслуживания.

4. Главам поселений и Главе Администрации городского поселения оказывать содействие, необходимое в организации подготовки и проведения выборов.

5. Назначить ответственными за решение вопросов:

- культурно-развлекательного и медицинского обслуживания – Иванову Е.М., Первого заместителя Главы Администрации района;

- транспорта, состояния автомобильных дорог, коммунального обслуживания – Делягину Ю.Т., заместителя председателя комитета по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций Администрации Бежаницкого района;

- связи, электроснабжения, торгового обслуживания – Пурина А.В., председателя комитета экономического развития, торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района;

- общественной и пожарной безопасности – Левченкова А.И., начальника отдела по вопросам гражданской защиты, ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Бежаницкого района;

- организации взаимодействия между поселениями – Гаврилову Г.Г., начальника отдела организационно-хозяйственной работы Администрации Бежаницкого района.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий район» https://bezhanicy.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Бежаницкого района Иванову Е.М.

Глава Бежаницкого района                                                           С.К. Михеев

Верно: Гаврилова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Бежаницкого района

от 29.01 2024 г. № 45

С О С Т А В

рабочей группы по оказанию организационно-технического и иного необходимого содействия избирательным комиссиям на территории муниципального образования «Бежаницкий район»  в период подготовки и проведения  выборов

Президента Российской Федерации 15 – 17 марта 2024г.

|  | Михеев С.К.; - Глава Бежаницкого района, председатель рабочей группы. Иванова Е.М.; - Первый заместитель Главы Администрации района, заместитель председателя рабочей группы. Лаубе Е.И.; - консультант отдела организационно-хозяйственной работы Администрации Бежаницкого района, секретарь рабочей группы. Члены рабочей группы. Беляков И.В.; - директор Бежаницкого филиала ГБУ Псковской области «Псковавтодор» (по согласованию). Буров Ю.С.; - начальник Бежаницкого РЭС ПО «Восточные электрические сети» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» (по согласованию). Гаврилова Г.Г.; - начальник отдела организационно-хозяйственной работы Администрации Бежаницкого района. Делягина Ю.Т.; - заместитель председателя комитета по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций Администрации Бежаницкого района. Ершов А.Н.; - начальник ОНД и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Новоржевскому и Пушкиногорскому районам (по согласованию). Захарова Л.В.; - и. о. главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Бежаницкая межрайонная больница» (по согласованию). Левченков А.И.; - начальник отдела по вопросам гражданской защиты, ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Бежаницкого района. Корнышева А.Е.; - председатель правления Бежаницкого РайПО. Макаров А.М.; - генеральный директор ООО «Техдорстрой» (по согласованию). Морозов А.И.; - начальник межмуниципального отдела МВД России «Бежаницкий» (по согласованию). Озерская Л.В.; - главный редактор газеты «Сельская новь». Пурин А.В.; - председатель комитета экономического развития, торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района. Сергеев Н.Н.; - и.о. директора Бежаницкого филиала ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» (по согласованию). Сергеев С.М.; - ведущий инженер линейного участка № 7 Псковского филиала ОАО «Северо-западный Телеком» (по согласованию). |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Бежаницкого района

от 29.01.2024 г . № 45

План организационно-технических мероприятий, связанных 
с оказанием содействия избирательным комиссиям в период подготовки 
и проведения выборов Президента Российской Федерации с 15 по 17 марта 2024 года

на территории Бежаницкого района Псковской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в подготовке к проведении Единого дня голосования (далее - ЕДГ) | не позднее 15 февраля 2024 года | Гаврилова Г.Г., начальник организационно-хозяйственного отдела Администрации района |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения документации для голосования и помещения для приема заявлений о включении участников голосования в список участников голосования по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и документации для голосования), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, техническое обследование транспортных средств, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | С 1 марта 2024 года | Мнева И.Г, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Бежаницкого района, Сергеев Н.Н., и.о.начальника Бежаницкого филиала ГППО «Псковпассажаравтотранс» |
|  | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных информационных материалов | Не позднее 06 марта 2024 года | Главы сельских поселений района и Глава Администрации городского поселения |
|  | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования участников голосования о подготовке и проведении ЕДГ | с 17 февраля по 17 марта 2024 года | Гаврилова Г.Г., начальник организационно-хозяйственного отдела Администрации района |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении реализации гражданами, находящимися в местах содержания под стражей, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, прав участников ЕДГ, в том числе по организации необходимых условий для проведения их голосования и информировании о проведении голосования | До 14 марта 2024 года | Иванова Е.М., первый заместитель Главы Администрации района во взаимодействии с Морозовым А.И., начальником МО МВД РФ «Бежаницкий» |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, мест нахождения УИК и помещений для голосования, номеров телефонов. | Не позднее 04 февраля 2024 года | Гаврилова Г.Г., начальник организационно-хозяйственного отдела Администрации района |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 06 марта 2024 года | Главы сельских поселений района и Глава Администрации городского поселения по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Обеспечение содействия избирательным комиссиям при осуществлении ими работ и услуг по размещению информационных материалов | До 07 марта 2024 года | Гаврилова Г.Г., начальник организационно-хозяйственного отдела Администрации района, Главы сельских поселений района и Глава Администрации городского поселения |
|  | Проведение с руководителями предприятий различных форм собственности организационно-разъяснительной работы в рамках информационной кампании по проведению ЕДГ | До 07 марта 2024 года | Иванова Е.М., первый заместитель Главы Администрации Бежаницкого района |
|  | Обеспечение оборудованием зданий, в которых размещаются помещения для голосования, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права | с 05 марта 2024 года | Шатрова Е.В, и.о. директора МБУК «Бежаницкий РЦК»; Главы сельских поселений района |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении оснащении сейфами помещений для голосования | до окончания ЕДГ | Гаврилова Г.Г., начальник организационно-хозяйственного отдела Администрации района, Главы сельских поселений района и Глава Администрации городского поселения |
|  | Представление в избирательные комиссии сведений о фактах смерти граждан для уточнения списков участников ЕДГ | с 01 по 17 марта 2024 года | Иванова Е.М., первый заместитель Главы Администрации Бежаницкого района |
|  | Проведение сверки списков маломобильных граждан по линии социальных служб в целях реализации ими прав участников ЕДГ | не позднее 07 марта 2024 года | Васильева Т.Ю., председатель ТИК Бежаницкого района во взаимодействии с Блохиной С.А., директором ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района» |
|  | Обеспечение взаимодействия с общественными организациями инвалидов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов по информированию участников голосования, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения ЕДГ | до 07 марта 2024 года | Васильева Т.Ю., председатель ТИК Бежаницкого района во взаимодействии с Андреевой В.Н., директором ГКУСО «Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
|  | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательной комисси | до окончания ЕДГ | Буров Ю.С., начальник РЭС №1 Производственного отделения ВЭС ПАО «МРСК Северо-Запад» «Псковэнерго» |
|  | Определение резервных пунктов для голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | не позднее 07 марта 2024 года | Васильева Т.Ю., председатель ТИК Бежаницкого района, Гаврилова Г.Г., начальник организационно-хозяйственного отдела Администрации района, Главы сельских поселений района и Глава Администрации городского поселения |
|  | Обеспечение резервными мобильными участками для голосования (автотранспорт), резервными помещениями, резервными нестационарными конструкциями | не позднее 07 марта 2024 года | Васильева Т.Ю., председатель ТИК Бежаницкого района, Главы городского и сельских поселений района, Сергеев Н.Н., и.о.начальниак Бежаницкого филиала ГППО «Псковпассажаравтотранс» |
|  | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением здания Администрации района, в которых размещен комплекс средств автоматизации избирательных комиссий Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | до окончания ЕДГ | Буров Ю.С., начальник РЭС №1 Производственного отделения ВЭС ПАО «МРСК Северо-Запад» «Псковэнерго» |
|  | Обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в помещениях участковых избирательных комиссий и в помещениях для голосования | промежуточный контроль: 07 марта 2024 года; исполнение:17 марта 2024 г. | Васильева Т.Ю., председатель ТИК Бежаницкого района, Главы городского и сельских поселений района, Шатрова Е.В, и.о. директора МБУК «Бежаницкий РЦК» |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования участников ЕДГ, а также обеспечение сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих документацию строгой отчетности для голосования | до окончания ЕДГ | Морозов А.И, начальник МО МВД РФ «Бежаницкий» |
|  | Обеспечение реализации мер по оборудованию помещений для голосования, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры в день голосования, стационарными металлодетекторами и (или) техническими средствами объективного контроля | до 13 марта 2024 года | Морозов А.И, начальник МО МВД РФ «Бежаницкий», Сергеев Н.Н., и.о. начальника Бежаницкого филиала ГППО «Псковпассажаравтотранс», Главы сельских поселений района и Глава Администрации городского поселения |
|  | Организация обеспечения сохранности установленного оборудования, предназначенного для реализации мероприятий | до момента возврата оборудования собственнику | Васильева Т.Ю., председатель ТИК Бежаницкого района, Главы сельских поселений района и Глава Администрации городского поселения |