МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН"

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02.07.2024 г. № 56

р.п. Бежаницы

Об утверждении мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжения Правительства Псковской области от 04.06.2024 г. № 404-р, постановления Администрации Бежаницкого района от 07.07.2021 г. № 480 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» на очередной финансовый год и плановый период», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской области,

1. Утвердить мероприятия по разработке проекта бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (прилагается).

2.Опубликовать распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий район» https://bezhanicy.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансового управления Администрации Бежаницкого района О.С.Веселову.

Глава Бежаницкого района                                                                                 С.К. Михеев

Верно: Лаубе

Утверждены распоряжением

Администрации

Бежаницкого района

02.07.2024 г. № 56 -р

Мероприятия по разработке проекта бюджета муниципального образования «Бежаницкий район»

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Получатели информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | в соответствии с п.5.7 Порядка, утвержденного 14.10.2019г. №535 | комитет экономического развития, торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Реестр расходных обязательств муниципального образования «Бежаницкий район» | в сроки, установленные Комитетом по финансам Псковской области | финансовое управление Администрации Бежаницкого района | Комитет по финансам Псковской области |
|  | Информация о численности детей в образовательных учреждениях района по состоянию на 01.01.2024 г. по утвержденной форме | до 20 июля текущего финансового года | Отдел образования Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Количество ФОКОТов, построенных в рамках программы «Газпром – детям» на территории муниципального района | до 20 июля текущего финансового года | Отдел образования Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Расчет потребности средств областного бюджета на 2025-2027 годы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории области | до 20 июля текущего финансового года | Отдел образования Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Прогноз выпадающих доходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в связи с предоставлением льгот по уплате земельного налога, установленных решениями органов местного самоуправления | до 20 июля текущего финансового года | комитет экономического развития, торговли и промышленности; финансовое управление Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Информация о потребности в средствах на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 20 июля текущего финансового года | Отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Бежаницкого района, учреждения культуры района, отдел образования Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Информация о потребности в средствах на выплату единовременных выплат муниципальным служащим при выходе на пенсию и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в Псковской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 20 июля текущего финансового года | главные распорядители бюджетных средств, Администрации поселений | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Информация о потребности в средствах на уплату земельного налога, налога на имущество муниципальных учреждений образования, культуры, органов местного самоуправления на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 20 июля текущего финансового года | главные распорядители бюджетных средств, отдел образования, отдел молодежной политики, культуры и спорта, Администрации поселений | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Бежаницкий район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 20 июля текущего финансового года | главные администраторы доходов бюджета | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2024 год и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2024 год | до 01 ноября текущего финансового года | комитет экономического развития, торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Представить: - ожидаемые в текущем финансовом году и прогнозируемые поступления на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (с приложением расчетов, обоснований и пояснительной запиской): - арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности (в разрезе поселений и муниципального района); - доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (в разрезе поселений и муниципального района); - доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в разрезе поселений и муниципального района); - доходов от реализации муниципального имущества (в разрезе поселений и муниципального района); - арендной платы (контингент) за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключения договоров указанных земельных участков (в разрезе городского и сельских поселений); - доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в разрезе городского и сельских поселений); - доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию; - прочие поступления от использования имущества (найм); - части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 2) перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности, предлагаемых к приватизации в 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годах. | до 20 июля текущего финансового года | комитет по имуществу и земельным вопросам Администрации Бежаницкого района, Администрация городского поселения «Бежаницы» | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 01 августа текущего финансового года | комитет экономического развития, торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Сводная итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Бежаницкий район» | до 15 августа текущего финансового года | финансовое управление Администрации Бежаницкого района | Глава Бежаницкого района |
|  | Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» в 2025-2027 годах | до 01 ноября текущего финансового года | комитет экономического развития, торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Основные направления бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования «Бежаницкий район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 01 сентября текущего финансового года | финансовое управление Администрации Бежаницкого района | Администрация Бежаницкого района |
|  | Изменения в муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в 2025-2027 годах | до 01 сентября текущего финансового года | ответственные исполнители районных муниципальных программ, администрации поселений | Администрация Бежаницкого района, финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (копии документов (заявки) на предоставление межбюджетного трансферта из областного бюджета) | до 01 ноября текущего финансового года | ответственные исполнители районных муниципальных программ | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на действующие и принимаемые расходные обязательства на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | в установленные сроки | финансовое управление Администрации Бежаницкого района | Администрации поселений, главные распорядители бюджетных средств, отдел образования, отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации района |
|  | Результаты мониторинга потребности в муниципальных услугах, и стоимостной оценки потребности в муниципальных услугах | до 10 октября текущего финансового года | отдел образования; отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Бежаницкого района | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Обоснования по распределению бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | в установленные сроки | главные распорядители бюджетных средств, отдел образования; отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Бежаницкого района, администрации поселений | финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
|  | Нормативы и коэффициенты по отраслям для расчета и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений на 2025 – 2027 годы | до 01 ноября текущего финансового года | финансовое управление Администрации Бежаницкого района | Администрации сельских поселений |
|  | Направление проекта бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 15 ноября текущего финансового года | Администрация Бежаницкого района | Собрание депутатов Бежаницкого района |