Приложение 1

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ

по состоянию на 01 января 2024 года

| № п/п | | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | Плановое значение на год | | Фактическое значение за отчетный период | | Отклонение, %\* | | Причины отклонения \* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Бежаницкий район"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Динамика роста доли молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность волонтерских отрядов и молодёжных общественных объединений, от общего количества молодежи района | | % | | 7 | | 7 | | 0 | |  | |
| 2 | | Доля выполнения Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | % | | 95 | | 95 | | 0 | |  | |
| 3 | | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района | | % | | 65 | | 65 | | 0 | |  | |
| 4 | | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных учреждениях | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 5 | | Доля повторных случаев совершения противоправных деяний несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (в процентах, от общего количества противоправных деяний) | | % | | 5 | | 0 | | 100 | | Эффективная работа служб профилактики | |
| 6 | | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам | | баллов | | 47.00 | | 56 | | 83 | | Хорошая подготовка к ЕГЭ | |
| 7 | | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | | % | | 92 | | 92 | | 0 | |  | |
| 8 | | Удовлетворенность населения качеством общего образования | | % | | 92 | | 92 | | 0 | |  | |
| 9 | | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | | % | | 92 | | 92 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 1.2 | | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | | % | | 85 | | 85 | | 0 | |  | |
| 1.3 | | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, посещающие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет в районе | | % | | 65 | | 65 | | 0 | |  | |
| 1.4 | | Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 1.5 | | Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений | | % | | 60 | | 60 | | 0 | |  | |
| 1.6 | | Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы | | % | | 90 | | 90 | | 0 | |  | |
| **Федеральный проект 1.1 «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | | Ед. | | 1 | | 1 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.2 «Дошкольное образование»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Обеспечить деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | | Чел. | | 394 | | 394 | | 0 | |  | |
| 1.2.2. | | Доля родителей, удовлетворённых качеством услуг дошкольного образования, от общего количества родителей детей, посещающих МДОУ | | % | | 92 | | 92 | | 0 | |  | |
| 1.2.3. | | Доля педагогических работников, активно внедряющих современные педагогические технологии, авторские образовательные программы, от общего количества педагогических работников | | % | | 70 | | 70 | | 0 | |  | |
| 1.2.4. | | Количество дней посещаемости учреждения | | чел. дн. | | 160 | | 160 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.3 «Общее образование»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Обеспечить деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | | чел | | 878 | | 878 | | 0 | |  | |
| 1.3.2 | | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 1.3.3. | | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся | | % | | 82 | | 82 | | 0 | |  | |
| 1.3.4 | | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей учреждения | | % | | 11 | | 11 | | 0 | |  | |
| 1.3.5 | | Обеспеченность предметных кабинетов автоматизированными рабочими местами учителя | | % | | 90 | | 90 | | 0 | |  | |
| 1.3.6 | | Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование | | % | | 80 | | 80 | | 0 | |  | |
| 1.3.7 | | Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории | | % | | 70 | | 70 | | 0 | |  | |
| 1.1.3.8 | | Количество детей.участвующих во всероссийских, областных, муниципальных конкурсах, олимпиадах | | % | | 65 | | 65 | | 0 | |  | |
| 1.3.9 | | Доля кабинетов соответствующих требованиям, установленным надзорными органами в части соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса, от общего количества кабинетов учреждения | | % | | 90 | | 90 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.4 «Дополнительное образование»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Обеспечить деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей | | Чел. | | 1510 | | 1510 | | 0 | |  | |
| 1.4.2 | | Доля детей – победителей областных, всероссийских мероприятий | | % | | 6 | | 6 | | 0 | |  | |
| 1.4.3 | | Динамика количества участников муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсных мероприятий по отношению к предыдущему году | | % | | 3 | | 3 | | 0 | |  | |
| 1.4.4 | | Удовлетворенность населения качеством и полнотой дополнительного образования | | % | | 92 | | 92 | | 0 | |  | |
| **Федеральный проект 1.5 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Количество проведенных мероприятий, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями | | Ед. | | 1 | | 1 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Молодое поколение»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество акций, мероприятий проведенных волонтерскими отрядами, Советом молодёжи | | ед. | | 21 | | 21 | | 0 | |  | |
| 2.2 | | Количество акций, мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни и содействие интеллектуально – творческому развитию молодежи, проведенных в районе | | ед. | | 10 | | 10 | | 0 | |  | |
| 2.3 | | Количество мероприятий для молодёжи | | ед. | | 50 | | 50 | | 0 | |  | |
| 2.4 | | Количество вовлеченной молодежи в трудовую и экономическую деятельность | | Чел. | | 5 | | 5 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.1 «Молодежь»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения по реализации молодежной политики на территории муниципального образования | | Чел. | | 2500 | | 2500 | | 0 | |  | |
| 2.1.2 | | Количество мероприятий для молодежи | | Ед. | | 50 | | 50 | | 0 | |  | |
| 2.1.3 | | Количество акций, мероприятий проведенных волонтерскими отрядами, Советом молодежи | | Ед. | | 21 | | 21 | | 0 | |  | |
| 2.1.4 | | Количество акций, мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни и содействие интеллектуально-творческому развитию молодежи, проведенных в районе | | Ед. | | 10 | | 10 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.2 «Реализация форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Количество вовлеченной молодежи в трудовую и экономическую деятельность | | Чел. | | 5 | | 5 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в Комиссии | | ед. | | 12 | | 12 | | 0 | |  | |
| 3.2 | | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности нуждающихся, обеспеченных жилыми помещениями | | % | | 1 | | 1 | | 0 | |  | |
| 3.3 | | Снижение количества выявленных безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально-опасном положении | | ед. | | 18 | | 18 | | 0 | |  | |
| 3.4 | | Снижение количества семей и несовершеннолетних, стоящих на учёте в комиссии | | ед. | | 15 | | 15 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 3.1 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Обеспечить предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа | | Ед. | | 4 | | 2 | | 50 | | Недостаточное финансирование | |
| **Основное мероприятие 3.2 «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите их прав»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Обеспечить деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | Ед. | | 26 | | 26 | | 0 | |  | |
| 3.2.2 | | Снижение количество семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии | | Ед. | | 15 | | 15 | | 0 | |  | |
| 3.2.3 | | Снижение количества выявленных безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально-опасном положении | | Ед. | | 18 | | 18 | | 0 | |  | |
| 3.2.4 | | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в комиссии | | Ед. | | 12 | | 12 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Доля зарегистрированных на официальном сайте ГТО от общего числа жителей муниципального образования в возрасте от 10 до 60 лет | | % | | 15 | | 15 | | 0 | |  | |
| 4.2 | | Количество жителей сдавших комплекс на знаки ВФСК ГТО | | чел. | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 4.3 | | Количество людей, охваченных мероприятиями по сдаче комплекса ГТО | | чел. | | 1000 | | 1000 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 4.1 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на обеспечение деятельности (оказанию услуг) учреждения по формированию потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганде здорового образа жизни | | % | | 95 | | 95 | | 0 | |  | |
| 4.1.2 | | Доля зарегистрированных на официальном сайте ГТО от общего числа жителей муниципального образования в возрасте от 10 до 60 лет | | % | | 15 | | 15 | | 0 | |  | |
| 4.1.3. | | Количество жителей сдавших комплекс на знаки ВФСК ГТО | | чел. | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 4.1.4 | | Количество людей, охваченных мероприятиями по сдаче комплекса ГТО | | чел. | | 1000 | | 1000 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 5 «Организация летнего отдыха и оздоровления»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Доля детей в возрасте от 6,5 до 16 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района) | | % | | 65 | | 65 | | 0 | |  | |
| 5.2 | | Доля детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок, от общей численности детей | | % | | 5 | | 5 | | 0 | |  | |
| 5.3 | | Удовлетворенность родителей организацией отдыха и оздоровления | | % | | 92 | | 92 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 5.1 «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | | % | | 60 | | 60 | | 0 | |  | |
| 5.1.2 | | Доля детей, в возрасте от 6.5 до 16 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района) | | % | | 60 | | 60 | | 0 | |  | |
| 5.1.3 | | Доля детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок, от общей численности детей | | % | | 20 | | 20 | | 0 | |  | |
| 5.1.4 | | Удовлетворенность родителей организацией отдыха детей и оздоровления | | % | | 92 | | 92 | | 0 | |  | |
| **Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Динамика роста посещений учреждений культуры по отношению к уровню предыдущего года | | % | | 2 | | 20 | | 900 | |  | |
| 2 | | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности), в результате которой, сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности | | ед. | | 50 | | 59 | | 18 | |  | |
| 3 | | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры по отношению к уровню предыдущего года | | ед. | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Динамика роста посещений общедоступных (публичных) библиотек по отношению к уровню предыдущего года | | % | | 2 | | 2 | | 0 | |  | |
| 1.2 | | Динамика роста количества посещений музея по отношению к уровню предыдущего года | | % | | 2 | | 22 | | 1000 | |  | |
| 1.3 | | Динамика роста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры по отношению к уровню предыдущего года | | % | | 2 | | 20 | | 900 | |  | |
| **Федеральный проект 1.1 «Культурная среда»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Построено (реконструированных) и (или) капитально отремонтировано культурно-досуговых организаций в сельской местности | | ед. | | 1 | | 0 | | -100 | | отсутствие финансирования | |
| 1.1.2 | | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | | тыс. человек | | 8,96 | | 8,96 | | 0 | |  | |
| **Федеральный проект 1.2 «Творческие люди»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации | | чел. | | 3 | | 3 | | 0 | |  | |
| 1.2.2 | | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) | | чел. | | 250 | | 90.3 | | -63.9 | | в связи с увольнением специалистов досуговой сферы | |
| **Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий районный центр культуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | | тыс. человек | | 40,27 | | 44,6 | | 10,8 | |  | |
| 1.3.2 | | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | | тыс. человек | | 8,96 | | 10,25 | | 14,4 | |  | |
| 1.3.3 | | Количество участников клубных формирований | | человек | | 970 | | 911 | | -6.1 | | в связи с увольнением специалистов досуговой сферы | |
| **Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Количество посещений музеев | | тыс. человек | | 6,97 | | 8,91 | | 27.8 | |  | |
| 1.4.2 | | Количество посещений официального сайта музея | | тыс. человек | | 64,5 | | 64,5 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»** | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего числа молодежи в районе | | % | | 10 | | 10 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий среди молодежи, посвященных празднованию дней воинской славы (победных дней России), дней и недель видов и родов войск и других знаменательных дат российской военной истории, дней призывника** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего числа молодежи в районе | | % | | 10 | | 10 | | 0 | |  | |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Бежаницкий район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | | % | | 57.00 | | 57.1 | | 0,2 | |  | |
| 2 | | Динамика роста посещений учреждений туристической инфраструктуры по отношению к уровню 2021 года | | % | | 5.0 | | 5.1 | | 2 | |  | |
| 3 | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | | рублей | | 21500.0 | | 29445.30 | | 36.9 | |  | |
| 4 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работников менее 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.) | | тыс. руб. | | 1249000.0 | | 1372421.0 | | 9.9 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество инвестиционных площадок | | ед. | | 8 | | 11 | | 37.5 | |  | |
| 1.2 | | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | | тыс. руб. | | 160000.00 | | 292863.0 | | 83.0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Повышение инвестиционной привлекательности»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество реализуемых инвестиционных проектов в муниципальном образовании «Бежаницкий район» | | ед. | | 6 | | 7 | | 16.7 | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие туристического комплекса»** | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | | Количество посещений туристов | | тыс.чел. | | 6.51 | | 8.35 | | 28.3 | |  | |
| 2.2 | | Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения | | % | | 1 | | 19 | | 1800 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.1 «Развитие туристического комплекса муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Количество коллективных средств размещения (гостиницы, туристские базы). | | ед. | | 3 | | 3 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | %. | | 24.9 | | 22.0 | | -11.6 | | Показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим годом, не выполнен в полном объёме в связи высоким плановым значением | |
| 3.2 | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | | ед. | | 135 | | 136 | | 0.7 | |  | |
| **Основное мероприятие 3.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку. | | ед. | | 1 | | 1 | | 0 | |  | |
| Основное мероприятие 3.2 «Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Количество проведенных информационных, консультационных мероприятий, ед. | | ед. | | 2 | | 2 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Индекс производства основных видов продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | | % | | 102.00 | | 101 | | -1 | | Уход от производства овощей ООО «Озерное» из-за низкого спроса на продукцию. | |
| 4.2 | | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | | % | | 3.5 | | -6.2 | | -77,1 | | Большая площадь гибели озимых масличных культур в ООО "Зеленая Лига" | |
| 4.3 | | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств получивших грантовую поддержку для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм (ед.) | | ед. | | 1 | | 0 | | -100 | | Трудновыполнимые условия конкурса для начинающего фермера | |
| **Основное мероприятие 4.1 «Оказание содействия развитию и поддержке сельского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Объем производства основных видов продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах 2018 года), | | млн. руб. | | 1166.00 | | 1193.7 | | 2.4 | |  | |
| **Основное мероприятие 4.2 «Комплекс мер на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | | га | | 18.4 | | 45.5 | | 147.3 | |  | |
| **Основное мероприятие 4.3 «Отлов и содержание животных (собак) без владельцев на территории муниципального образования "Бежаницкий район"** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | Выполнение заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Бежаницкийрайон»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество зарегистрированных пожаров на территории МО «Бежаницкий район» | | ед. | | 16 | | 17 | | 6,3 | | Засушливое лето и не соблюдение техники безопасности при обращении с отопительными приборами | |
| 2 | | Объем затрат на профилактику терроризма и экстремизма в расчете на одного жителя МО «Бежаницкий район» | | тыс. руб. | | 8.5 | | 10.00 | | 0 | |  | |
| 3 | | Снижение количества преступлений, связанных с употреблением наркотиков | | ед. | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество погибших при пожаре людей в МО «Бежаницкий район» | | ед. | | 3 | | 2 | | -33,3 | |  | |
| 1.2 | | Количество сертифицированных АРМ в отделе ГЗ, ЧС и МП | | ед. | | 1 | | 1 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности (количество проведенных заседаний КЧС и ПБ). | | ед. | | 4 | | 4 | | 0 | |  | |
| 1.1.2 | | Доля обученных сотрудников ЕДДС от общего состава службы | | %. | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение мер по гражданской обороне»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в общем количестве запланированных к обучению, согласно плана комплектования | | %. | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма»** | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | | Количество выходов на патрулирование добровольной народной дружины (ДНД) | | ед. | | 3 | | 2 | | -33,3 | | Недостаток взаимодействия между подразделениями и службами полиции | |
| 2.2 | | Раскрываемость преступлений | | % | | 91 | | 88.2 | | -3.1 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.1 «Профилактика терроризма»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность | | ед. | | 4 | | 4 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.2 «Профилактика повторной преступности осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Проведение мероприятий по снижению уровня повторной преступности осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества | | %. | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Доля состоящих на учёте жителей района больных наркоманией (токсикоманией) от общего количества жителей района | | % | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 3.1 «Антинаркотическая деятельность на территории Бежаницкого района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Доля обучающихся района охваченными антинаркотической деятельностью от общего количества обучаемых района | | % | | 91 | | 94 | | 3.3 | |  | |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Бежаницкий район"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в планируемых к модернизации в год | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 2 | | Доля объектов водоснабжения, нуждающихся в замене или в капитальном ремонте | | % | | 78 | | 78 | | 0 | |  | |
| 3 | | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | | ед. | | 2 | | 7 | | 250 | |  | |
| 4 | | Общая площадь помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего | | кв. м | | 61 | | 61 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Подключение объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры | | ед. | | 14 | | 19 | | +35,7 | |  | |
| 1.2 | | Ремонт скважин и колодцев | | ед. | | 0 | | 17 | | 0 | |  | |
| 1.3 | | Степень охвата потребителей приборами учета коммунальных услуг | | % | | 65 | | 65 | | 0 | |  | |
| 1.4 | | Ремонт (реконструкция) сетей водоснабжения и водоотведения | | км. | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей | | шт. | | 2 | | 2 | | 0 | |  | |
| 1.1.2 | | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | | шт. | | 7 | | 7 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | | % | | 61 | | 61 | | 0 | |  | |
| 2.2 | | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | | % | | 73 | | 73 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Удельный вес потребляемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями, приобретаемых по приборам учета, от общего объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями (%):  - природный газ - куб. м. на 1 человека населения. | | % | | 1.5 | | 1.5 | | 0 | |  | |
| 2.1.2 | | Удельный вес потребляемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями, приобретаемых по приборам учета, от общего объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями (%):  - тепловая энергия – Гкал на 1 кв. м. общей площади. | | % | | 0.17 | | 0.17 | | 0 | |  | |
| 2.1.3 | | Удельный вес потребляемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями, приобретаемых по приборам учета, от общего объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями (%):  - холодная вода – куб. м. на 1 человека населения. | | % | | 0.55 | | 0.55 | | 0 | |  | |
| 2.1.4 | | Удельный вес потребляемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями, приобретаемых по приборам учета, от общего объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями (%):  - электрическая энергия – кВт/ч. на 1 чел. населения | | % | | 69.9 | | 69.9 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | | шт | | 2 | | 7 | | +250 | |  | |
| 3.2 | | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем объеме выявленных несанкционированных свалок | | % | | 55 | | 0 | | -100 | | Отсутствие выявленных несанкционированных свалок | |
| **Основное мероприятие 3.1 «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Доля оборудованных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок | | % | | 20 | | 0 | | -100 | | финансовые средства в бюджете на 2023 год не были предусмотрены | |
| **Подпрограмма 4 «Жилище»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | % | | 3.5 | | 3,2 | | -8,572 | | экономия денежных средств после проведения конкурсных процедур | |
| **Основное мероприятие 4.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | | ед. | | 2 | | 0 | | -100 | | финансовые средства в бюджете на 2023 год не были предусмотрены | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Бежаницкий район"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | 16.3 | | 15.8 | | -3.07 | | Недостаточное финансирование | |
| 2 | | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий | | % | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 3 | | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром МО "Бежаницкий район" | | % | | 13.0 | | 13.0 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» | | % | | 34.2 | | 33 | | -3.5 | | Недостаточное финансирование | |
| 1.2 | | Прирост количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | 37.3 | | 37.3 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Доля объектов транспортной инфраструктуры, которым присвоена оценка уязвимости и разработаны планы безопасности | | % | | 63.0 | | 0 | | -100.00 | | финансовые средства в бюджете на 2023 год не были предусмотрены | |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования | | % | | 50.0 | | 50.0 | | 0 | |  | |
| 2.2 | | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | | % | | 10.0 | | 10.0 | | 0 | |  | |
| 2.3 | | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | | чел | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.1 «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Доля дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, от общего количества дорожно-транспортных происшествий | | ед. | | 2 | | 2 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Сохранение маршрутной сети | | % | | 100.0 | | 100.0 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Доля населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общем количестве населенных пунктов на территории муниципального образования | | % | | 13.0 | | 13.0 | | 0 | |  | |
| **Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации Бежаницкого района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании «Бежаницкий район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета района | | % | | 97 | | 97 | | 0 | |  | |
| 2 | | Полнота исполнения расходных обязательств | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 3 | | Исполнение бюджета района по доходам без учета без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | | % | | Не менее 100 | | 117.2 | | 17.2 | |  | |
| 4 | | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля | | Шт. | | 6 | | 6 | | 0 | |  | |
| 5 | | Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | | Чел. | | 132 | | 132 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 1 ««Обеспечение функционирования Администрации Бежаницкого района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации | | Чел. | | 4 | | 19 | | 375 | |  | |
| 1.2 | | Исполнение расходных обязательств | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 1.3 | | Целевое и эффективное использование бюджетных средств | | Да/нет | | Да | | Да | | 0 | |  | |
| 1.4 | | Полнота обеспечения выплат | | % | | 0 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Функционирование Администрации Бежаницкого района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Удельный вес нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
|  | | **Основное мероприятие 1.2 Реализация переданных государственных полномочий** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Исполнение расходных обязательств | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры, содержащих указание на наличие в них коррупционных факторов | | ед | | 5 | | 4 | | -20 | |  | |
| 2.2 | | Доля муниципальных служащих не исполняющие обязанности, установленные законодательством о противодействии коррупции | | % | | Не более 9 | | 0 | | -100 | |  | |
| **Основное мероприятие 2.1 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в Администрации Бежаницкого района** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Доля нормативных правовых актов и их проектов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Бежаницкий район» по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Доля доходов местного бюджета от использования имущества в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета (без учета поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | | % | | 7.8 | | 20.7 | | 165.4 | |  | |
| 3.2 | | Процент исполнения расходов муниципального бюджета | | % | | 97 | | 97 | | 0 | |  | |
| 3.3 | | Соблюдение установленных Бюджетным кодексом ограничений предельного размера муниципального долга | | Да/нет | | да | | да | | 0 | |  | |
| 3.4 | | Выполнение плана мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 3.5. | | Исполнение расходных обязательств по финансовой поддержки бюджетов поселений | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие бюджетного процесса»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Отношение фактического перечисления межбюджетных трансфертов из районного бюджета к плановым назначениям, утвержденным решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | | % | | Не менее 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 3.1.2 | | Качество управления муниципальными финансами, определяемое Комитетом по финансовым Псковской области | | Да/нет | | да | | да | | 0 | |  | |
| 3.1.3 | | Соблюдение установленных Бюджетным кодексом ограничений предельного размера муниципального долга | | Да/нет | | да | | да | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 3.2 «Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Выполнение плана мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 3.3 «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Своевременность и полнота выполнения мероприятий | | Да/Нет | | Да | | Да | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Доля лиц, получивших необходимые меры социальной поддержки от общего числа граждан, имеющих право на их получение | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 4.2 | | Своевременность и полнота выплаты средств в качестве социальной поддержки граждан | | Да/нет | | да | | да | | 0 | |  | |
| 4.3 | | Полнота исполнение расходных обязательств | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 4.1 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Доля лиц, получивших необходимые меры социальной поддержки от общего числа граждан, имеющих право на их получение | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| 4.1.2 | | Своевременность и полнота выплаты средств в качестве социальной поддержки граждан | | Да/нет | | да | | да | | 0 | |  | |
| 4.1.3 | | Исполнение расходных обязательств | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бежаницкий район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество благоустроенных общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | | ед. | | 1 | | 1 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед. | | 1 | | 1 | | 0 | |  | |
| 1.2. | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Федеральный проект «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество благоустроенных за год общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | | ед. | | 1 | | 1 | | 0 | |  | |