**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД**

Сводный годовой доклад составлен в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бежаницкий район», утвержденным постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 № 535, на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и информации о кассовом исполнении бюджета за 2023 год, представленной Финансовым управлением Администрации Бежаницкого района.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Бежаницкий район», утвержденным Постановлением Администрации Бежаницкого района от 02.08.2019 г. № 392 (с изм. от 12.05.2021 г. № 304, от 01.08.2022 г. № 434), в 2023 году на территории Бежаницкого района осуществлялась реализация 8-ми муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |
| 1 | Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бежаницкий район» | Отдел образования Администрации Бежаницкого района |
| 2 | Развитие культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Бежаницкого района |
| 3 | Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Бежаницкий район» | Комитет экономического развития, торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Бежаницкий район» | Отдел по вопросам гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовке Администрации Бежаницкого района |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Бежаницкий район» | Комитет по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций Администрации района |
| 6 | Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Бежаницкий район» | Комитет по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций Администрации района |
| 7 | Управление и обеспечение деятельности Администрации Бежаницкого района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании «Бежаницкий район» | Финансовое управление Администрации Бежаницкого района |
| 8 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бежаницкий район» | Комитет по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций Администрации района |

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год**

**Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бежаницкий район»** утверждена постановлением Администрации Бежаницкого района от 28.11.2019 г. № 640 (в редакции от 27.10.2022 г. № 596, с изменениями от 17.01.2023 г. № 16, от 07.02.2023 г. № 51, от 03.03.2023 г. № 97, от 11.05.2023 г. № 242, от 20.06.2023 г. № 320, от 18.10.2023 г. № 584, от 07.11.2023 г. № 649, от 26.12.2023 г. № 934,от 29.01.2024 г. № 42).

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Ответственным исполнителем программы является отдел образования Администрации Бежаницкого района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 5 подпрограмм:

- Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования;

- Молодое поколение;

- Развитие системы защиты прав детей;

- Развитие физической культуры и спорта;

- Организация летнего отдыха и оздоровления.

Реализация программы осуществлялась второй год. Финансовое обеспечение программы в 2023 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 22.12.2022 г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24.01.2023 г. № 35, от 13.04.2023 г. № 43, от 25.05.2023 г. № 53, от 03.08.2023 г. № 56, от 17.10.2023 г. № 67, от 27.11.2023 г. № 72, от 22.12.2023 г. № 83) в сумме **170,3** млн. руб.

Исполнение расходов по программе за 2023 год составило – 167,9 млн. руб. – 98,6 %.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

В целом по муниципальной программе на 2023 год установлено 66 целевых показателя, из них выполнены 65.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрено 53 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 53 показателя, из них выполнены 52.

Плановые показатели мероприятий муниципальной программы выполнены на 98,1 %, целевые показатели программы выполнены на 98,5 %.

Оценка эффективности реализации программы проведена на основании  
Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 г. № 535

Показатель достижения цели и решения задач программы (Сдц) составил 0.9 балла, показатель соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) – 0.98 балла, эффективность реализации муниципальной программы (Эрп) - 0.9 балла. Программа - эффективная.

## **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район»** утверждена постановлением Администрации Бежаницкого района от 27.01.2020 г. № 17 (в редакции от 31.10.2022 г. № 602, с изменениями от 26.12.2022 г. № 723, от 03.03.2023 г. № 96, от 23.03.2023 г. № 136, от 29.05.2023 г. № 267, от 25.07.2023 г. № 407, от 11.09.2023 г. № 491, от 01.11.2023 г. № 625, от 28.12.2023 г. № 950, от 29.01.2024 г. № 43).

Целью муниципальной программы является формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования.

Ответственным исполнителем программы является отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Бежаницкого района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

- Развитие культуры;

- Патриотическое воспитание граждан.

Реализация программы осуществлялась второй год. Финансовое обеспечение программы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 22.12.2022 г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24.01.2023 г. № 35, от 13.04.2023 г. № 43, от 25.05.2023 г. № 53, от 03.08.2023 г. № 56, от 17.10.2023 г. № 67, от 27.11.2023 г. № 72, от 22.12.2023 г. № 83) в сумме **30887,37** тыс. руб.

Исполнение расходов по программе за 2023 год составило – 30881,93 тыс. руб. – 99,98 %.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

В целом по муниципальной программе на 2023 год установлено 17 целевых показателей, из них выполнены 14.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрено 13 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 13 показателей, из них выполнены 8.

Плановые показатели мероприятий муниципальной программы выполнены на 61,5 %, целевые показатели программы выполнены на 82,4 %.

Оценка эффективности реализации программы проведена на основании  
Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 г. № 535

Показатель достижения цели и решения задач программы (Сдц) составил 4,1 балла, показатель соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) – 1,0 балл, эффективность реализации муниципальной программы (Эрп) - 4,1 балла. Программа - высокоэффективная.

**Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Бежаницкий район»** утверждена постановлением Администрации Бежаницкого района от 26.11.2019 г. № 635 (в редакции от 31.10.2022 г. № 598, с изменениями от 09.01.2023 г. № 2, от 13.02.2023 г. № 61, от 01.03.2023 г. № 86, от 01.11.2023 г. № 622, от 08.12.2023 г. № 880).

Целью муниципальной программы является содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования.

Ответственным исполнителем программы является **комитет экономического развития, торговли и промышленности** Администрации Бежаницкого района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

- Повышение инвестиционной привлекательности;

- Развитие туристического комплекса;

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;

- Развитие сельского хозяйства.

Реализация программы осуществлялась второй год. Реализация муниципальной программы в 2023 году осуществлялась за счет федерального, областного и местного бюджетов. Финансовое обеспечение программы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 22.12.2022 г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24.01.2023 г. № 35, от 13.04.2023 г. № 43, от 25.05.2023 г. № 53, от 03.08.2023 г. № 56, от 17.10.2023 г. № 67, от 27.11.2023 г. № 72, от 22.12.2023 г. № 83) в сумме **1409.6** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **179,1** тыс. руб., областного бюджета – **890,9** тыс. руб., муниципального бюджета – **339,6** тыс. руб.

Исполнение расходов по программе за 2023 год составило – 1300,8 тыс. руб. (92,3 % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета – 179,1 тыс. руб. (100,0 % к запланированным), областного бюджета – 854,8 тыс. руб. (95,9 % к запланированным), муниципального бюджета – 266,9 тыс. руб. (78,6 % к запланированным).

Низкий уровень исполнения расходов по программе в основном связан с задержками подрядчиками сроков выполнения работ по муниципальным контрактам.

В целом по программе, подпрограммам и основным мероприятиям на 2023 год установлено 20 целевых показателей, из них выполнены в полном объеме 16.

В 2023 году в рамках муниципальной программы реализовывалось 31 мероприятие, для оценки выполнения которых утверждено 33 показателя, из них выполнены 27.

Плановые показатели мероприятий муниципальной программы выполнены на 81,8 %, целевые показатели программы выполнены на 80 %.

Оценка эффективности реализации программы проведена на основании  
Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 г. № 535 (далее - Методика).

Показатель достижения цели и решения задач программы (Сдц) составил 1,1 балла, показатель соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) – 0,9 балла, эффективность реализации муниципальной программы (Эрп) – 1,0 балла. В соответствии с критериями установленными Методикой - Программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Бежаницкий район»** утверждена постановлением Администрации Бежаницкого района от 03.03.2017 г. № 84 (в редакции от 31.10.2022 г. № 605, с изменениями от 23.03.2023 г. № 135, от 27.03.2023 г. № 149, от 20.07.2023 г. № 401, от 17.10.2023 г. № 579, от 20.11.2023 г. № 676, от 17.01.2024 г. № 11, от 26.01.2024 г. № 37).

Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования «Бежаницкий район».

Ответственным исполнителем программы является **отдел по вопросам гражданской защиты, ЧС и мобилизационной подготовке** Администрации Бежаницкого района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

- Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования;

- Профилактика терроризма;

- Антинаркотическая деятельность.

Реализация программы осуществлялась второй год. Реализация муниципальной программы в 2023 году осуществлялась за счет местного и областного бюджетов. Финансовое обеспечение программы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 22.12.2022 г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24.01.2023 г. № 35, от 13.04.2023 г. № 43, от 25.05.2023 г. № 53, от 03.08.2023 г. № 56, от 17.10.2023 г. № 67, от 27.11.2023 г. № 72, от 22.12.2023 г. № 83) в сумме **4076,85** тыс. руб. В отчетном году значительно увеличено финансирование программы, а также введено новое мероприятие.

Исполнение расходов по программе за 2023 год составило – 4044,16 тыс.руб. - 99,2 %.

В целом по программе, подпрограммам и основным мероприятиям на 2023 год установлено 14 целевых показателей, из них выполнены в полном объеме 12.

В 2023 году в рамках муниципальной программы реализовывалось 12 мероприятий, для оценки выполнения, которых утверждено 12 показателей, из них выполнены 12.

Плановые показатели мероприятий муниципальной программы выполнены на 100 %, целевые показатели программы выполнены на 85,7 %.

Оценка эффективности реализации программы проведена на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 г. № 535

Показатель достижения цели и решения задач программы (Сдц) составил 1,1 балла, показатель соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) – 0,99 балла, эффективность реализации муниципальной программы (Эрп) – 1.0 балла. Программа – эффективная.

## **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Бежаницкий район»** утверждена постановлением Администрации Бежаницкого района от от 15.01.2020 г. № 8 (в редакции от 31.10.2022 г. № 599. с изменениями от 21.12.2022 г. № 713. от 03.03.2023 г. № 94. от 10.03.2023 г. № 112. от 21.06.2023 г. № 330. от 26.06.2023 г. № 353. от 01.09.2023 г. № 484. от 30.10.2023 г. № 607, от 22.12.2023 г. № 918).

Целью муниципальной программы является обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования.

Ответственным исполнителем программы является **комитет по делам строительства,** ЖКХ **и коммуникаций** Администрации Бежаницкого района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- Благоустройство муниципального образования;

- Жилище.

Реализация программы осуществлялась второй год. Финансовое обеспечение программы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 22.12.2022 г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24.01.2023 г. № 35, от 13.04.2023 г. № 43, от 25.05.2023 г. № 53, от 03.08.2023 г. № 56, от 17.10.2023 г. № 67, от 27.11.2023 г. № 72, от 22.12.2023 г. № 83) в сумме **11683,2** т. руб.

Исполнение расходов за 2023 год по программе составило 11343,5 т. руб.– 97,1 %. Реализация муниципальной программы в 2023 году осуществлялась за счет федерального, областного и местного бюджетов.

В целом по муниципальной программе на 2023 год установлен 21 целевой показатель, из них выполнено 17.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрено 20 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 21 показатель, из них выполнены 15.

Плановые показатели мероприятий муниципальной программы выполнены на 71,4 %, целевые показатели программы выполнены на 81 %.

Оценка эффективности реализации программы проведена на основании  
Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 г. № 535

Показатель достижения цели и решения задач программы (Сдц) составил 1,6 балла, показатель соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) – 0,97 балла, эффективность реализации муниципальной программы (Эрп) – 1,6 балла. Программа – высокоэффективная.

## **Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Бежаницкий район»** утверждена постановлением Администрации Бежаницкого района от 27.12.2019 г. № 727 (в редакции от 31.10.2022 г. № 600, с изменениями от 21.12.2022 г. № 712, от 03.03.2023 г. № 93, от 30.10.2023 г. № 606, 22.12.2023 г. № 919).

## Целью муниципальной программы является обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем программы является **комитет по делам строительства,** ЖКХ **и коммуникаций** Администрации Бежаницкого района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

- Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании;

- Повышение безопасности дорожного движения;

- Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования.

Реализация программы осуществлялась второй год. Финансовое обеспечение программы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 22.12.2022 г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24.01.2023 г. № 35, от 13.04.2023 г. № 43, от 25.05.2023 г. № 53, от 03.08.2023 г. № 56, от 17.10.2023 г. № 67, от 27.11.2023 г. № 72, от 22.12.2023 г. № 83) в сумме **30600,0** т. руб.

Реализация муниципальной программы в 2023 году осуществлялась за счет областного и местного бюджетов. Исполнение расходов за 2023 год по программе составило 30128,0 т. руб. – 98,5 %.

В целом по муниципальной программе и подпрограммам на 2023 год установлено 13 целевых показателей, из них выполнено 10.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрено 9 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 9 показателей, из них выполнено 7.

Плановые показатели мероприятий муниципальной программы выполнены на 100,0 %, целевые показатели программы выполнены на 92,3 %.

Оценка эффективности реализации программы проведена на основании  
Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 г. № 535.

Показатель достижения цели и решения задач программы (Сдц) составил 1 балл, показатель соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) – 0,99 балла, эффективность реализации муниципальной программы (Эрп) – 0,99 балла. Программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации Бежаницкого района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании «Бежаницкий район»** утверждена постановлением Администрации Бежаницкого района от 21.11.2019 г. № 619 (в редакции от 27.10.2022 г. № 591, с изменениями от 22.12.2022 г. № 717, от 14.02.2023 г. № 62, от 01.03.2023 г. № 88, от 17.05.2023 г. № 249, от 20.06.2023 г. № 322, от 14.08.2023 г. № 448, от 26.10.2023 г. № 599, от 08.12.2023 г. № 877, от 30.01.2024 г. № 46).

Целью муниципальной программы является эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы.

Ответственным исполнителем программы является Финансовое управление Администрации Бежаницкого района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

- Обеспечение функционирования Администрации Бежаницкого района;

- Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции;

- Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом;

- Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании.

Реализация программы осуществлялась второй год. Финансовое обеспечение программы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 22.12.2022 г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24.01.2023 г. № 35, от 13.04.2023 г. № 43, от 25.05.2023 г. № 53, от 03.08.2023 г. № 56, от 17.10.2023 г. № 67, от 27.11.2023 г. № 72, от 22.12.2023 г. № 83) в сумме **46172,20** тыс. руб. Исполнение расходов за 2023 год по программе составило 45412,30 т. руб. – 98,4 %.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

В целом по муниципальной программе на 2023 год установлено 30 целевых показателя, из них выполнены 30.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрено 27 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 28 показателей, из них выполнено 27.

Плановые показатели мероприятий муниципальной программы выполнены на 96,4 %, целевые показатели программы выполнены на 100 %.

Оценка эффективности реализации программы проведена на основании  
Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 г. № 535

Показатель достижения цели и решения задач программы (Сдц) составил 1,04 балла, показатель соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) – 0,98 балла, эффективность реализации муниципальной программы (Эрп) – 1,0 балла. Программа - эффективная.

## **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бежаницкий район»** утверждена постановлением Администрации Бежаницкого района от 09.08.2021 г. № 536 (в редакции от 31.10.2022 г. № 601, с изменениями от 12.01.2023 г. № 11, от 03.03.2023 г. № 95, от 21.06.2023 г. № 331, от 29.09.2023 г. № 529, от 22.12.2023 г. № 916).

## Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Бежаницкий район».

Ответственным исполнителем программы является **комитет по делам строительства,** ЖКХ **и коммуникаций** Администрации Бежаницкого района.

Реализация программы осуществляется второй год.

В рамках Программы предусмотрена реализация 1 подпрограммы:

- Формирование современной городской среды на территории муниципального образования.

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 22.12.2022 г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 24.01.2023 г. № 35, от 13.04.2023 г. № 43, от 25.05.2023 г. № 53, от 03.08.2023 г. № 56, от 17.10.2023 г. № 67, от 27.11.2023 г. № 72, от 22.12.2023 г. № 83) в сумме **2455,5 тыс. руб.**

Исполнение расходов за 2023 год по программе составило 2455,5 тыс. руб. – 100 %. Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет федерального и областного бюджетов.

В целом по муниципальной программе и подпрограмме на 2023 год установлено 4 целевых показателя, из них выполнено 4.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрено 1 мероприятие, для оценки выполнения которого утвержден 1 показатель, из них выполнен 1.

Плановые показатели мероприятий муниципальной программы выполнены на 100 %, целевые показатели программы выполнены на 100 %.

Оценка эффективности реализации программы проведена на основании  
Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 г. № 535.

Показатель достижения цели и решения задач программы (Сдц) составил 1,0 балла, показатель соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) – 1,0 балла, эффективность реализации муниципальной программы (Эрп) – 1,0 балла. Программа – эффективная.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2023 год**

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами).

Ответственными исполнителями программ по 8 муниципальным программам была представлена информация:

- о степени достижения плановых значений 185 целевых показателей рассматриваемых программ, подпрограмм, основных мероприятий из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 168 целевым показателям (90,8% от общего количества);

- не достигнуты по 17 целевым показателям (9,2%).

Информация о степени достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальных программ, представлена в приложении 1.

о степени достижения плановых значений 170 показателей мероприятий рассматриваемых программ из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 149 показателям мероприятий (87,6% от общего количества);

- не достигнуты по 21 показателю мероприятий (12,4%).

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Бежаницкий район», связанных с реализацией муниципальных программ за 2023 год**

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования составляет **299775,35** тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета – 21442,00 тыс. рублей, (7,2%);

средства областного бюджета – 115816,43 тыс. рублей (38,6%);

средства местного бюджета – 161192,62 тыс. рублей, (53,8%);

иные источники – 1324,30 тыс. рублей, (0,4%).

Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней составило **295612,79** тыс.руб., что составляет 98,6 % годового плана по сводной бюджетной росписи. Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню за отчетный год осуществлены из федерального бюджета – 97,47% от плана (20898,71 тыс. руб.). Из областного бюджета мероприятия профинансированы на 98,27% (113807,40 тыс.руб.), из средств бюджета МО «Бежаницкий район» – на 99,0 % (159582,38 тыс.руб.), из иных источников на 100.0 % (1324.3 тыс.руб.).

Наибольший объем финансирования из бюджета был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бежаницкий район» - 170046,48 тыс.руб. (98,6 % от плана программы по сводной бюджетной росписи), что составило 57,5% в общем объеме финансирования, направленных на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде (приложение 2).

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бежаницкий район» за 2023 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее — оценка) по итогам 2023 года проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденным постановлением Администрации Бежаницкого района от 14.10.2019 № 535 и основана на совокупной оценке по 2 критериям:

- оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (Сдц);

- оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы (Уф).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - Эрп рассчитывается по следующей формуле:

Эрп = СДЦ x Уф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации программы | Критерии оценки эффективности Эрп |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в приложении 3.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнений установлено, что 6 муниципальных программ являются эффективными:

- Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бежаницкий район»;

- Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Бежаницкий район»;

- Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Бежаницкий район»;

- Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Бежаницкий район»;

- Управление и обеспечение деятельности Администрации Бежаницкого района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании «Бежаницкий район»;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бежаницкий район».

2 муниципальные программы являются высокоэффективными:

- Развитие культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район»;

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Бежаницкий район».

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бежаницкий район» за 2023 год, в целом можно сделать вывод о положительной работе исполнителей по реализации мероприятий муниципальных программ.

Финансовое исполнение программ составляет 98,6%. По сравнению с 2022 годом объем финансирования муниципальных программ из бюджетов всех уровней уменьшился на 8,4 % или на 27365,31 тыс. руб. Причинами недостаточно высокого уровня реализации отдельных подпрограмм и основных мероприятий являются недостаток бюджетных средств, а также задержки подрядчиками сроков выполнения работ по отдельным муниципальным контрактам.

**6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

Целесообразными к продолжению реализации, при условии корректировки плановых значений показателей эффективности и внесения изменений в мероприятия программ, являются все муниципальные программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

- принять меры, направленные на корректировку плановых значений целевых показателей муниципальных программ на последующие годы с учетом достижения показателей в отчетном году.

- осуществлять работу по совершенствованию системы показателей эффективности реализации муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также отдельных мероприятий муниципальных программ.

-  соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и мониторинга реализации муниципальных программ в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бежаницкий район».

Председатель комитета **экономического развития,**

**торговли и промышленности Администрации**

**Бежаницкого района А.В. Пурин**

 01 апреля 2024 г.